## 2019-07-05
对接时间：2019年02月01日
提测时间：2019年06月30日
人员分配
内部项目经理：文宝泉
前端开发人员：张少鹏
后台开发人员：李智
整体完成进度： | 91.29%
功能进度 | 总体完成度 | 本周完成度
后台-游戏初始化 | 100% | 0%
后台-游戏数据调控 | 95% | 5%
后台-商品操作 | 100% | 0%
后台-银行 | 100% | 0%
后台-生产 | 100% | 0%
后台-政府调控 | 100% | 0%
后台-打工 | 100% | 0%
后台-高考 | 100% | 10%
后台-合同 | 100% | 0%
后台-科技 | 100% | 0%
后台-财务 | 10% | 0%
后台-新闻 | 10% | 0%
后台-游戏结束 | 60% | 50%
后台-游戏简报 | 60% | 50%
后台-接口调试 | 60% | 10%
前端-管理端->赛事列表 | 100% | 0%
前端-管理端->用户管理 | 100% | 0%
前端-管理端->权限管理 | 100% | 0%
前端-管理端->比赛进程管理 | 100% | 0%
前端-学生端->主页 | 100% | 0%
前端-学生端->职业 | 100% | 0%
前端-学生端->生产 | 100% | 0%
前端-学生端->科技 | 100% | 0%
前端-学生端->银行 | 100% | 0%
前端-学生端->政府 | 100% | 0%
前端-学生端->财务 | 100% | 0%
前端-学生端->合同 | 100% | 0%
前端-学生端->新手引导 | 100% | 0%
前端-学生端->广告窗 | 100% | 0%
前端-学生端->答题窗口 | 100% | 0%
前端-学生端->登录，注册，信息填写 | 100% | 0%
前端-学生端->其他 | 100% | 0%
前端-学生端->整体UI进度 | 100% | 0%
前端接口调试 | 100% | 0%
前端-管理端->投屏 | 100% | 0%

## 2019-05-24
对接时间：2019年02月01日
提测时间：2019年06月30日
人员分配
内部项目经理：文宝泉
前端开发人员：张少鹏
后台开发人员：李智
整体完成进度： | 81.18%
功能进度 | 总体完成度 | 本周完成度
后台-游戏初始化 | 100% | 0%
后台-游戏数据调控 | 95% | 5%
后台-商品操作 | 100% | 0%
后台-银行 | 100% | 10%
后台-生产 | 100% | 0%
后台-政府调控 | 100% | 0%
后台-打工 | 100% | 0%
后台-高考 | 100% | 10%
后台-合同 | 100% | 0%
后台-科技 | 100% | 0%
后台-财务 | 10% | 10%
后台-新闻 | 10% | 10%
后台-游戏结束 | 10% | 10%
后台-游戏简报 | 10% | 10%
后台-接口调试 | 50% | 10%
前端-管理端->赛事列表 | 100% | 0%
前端-管理端->用户管理 | 100% | 0%
前端-管理端->权限管理 | 100% | 0%
前端-管理端->比赛进程管理 | 50% | 20%
前端-学生端->主页 | 100% | 0%
前端-学生端->职业 | 100% | 0%
前端-学生端->生产 | 100% | 0%
前端-学生端->科技 | 100% | 0%
前端-学生端->银行 | 100% | 0%
前端-学生端->政府 | 100% | 0%
前端-学生端->财务 | 100% | 0%
前端-学生端->合同 | 100% | 0%
前端-学生端->新手引导 | 80% | 0%
前端-学生端->广告窗 | 100% | 0%
前端-学生端->答题窗口 | 100% | 0%
前端-学生端->登录，注册，信息填写 | 100% | 0%
前端-学生端->其他 | 0% | 0%
前端-学生端->整体UI进度 | 95% | 0%
前端接口调试 | 50% | 15%

## 2019-05-17
对接时间：2019年02月01日
提测时间：2019年06月30日
人员分配
内部项目经理：文宝泉
前端开发人员：张少鹏
后台开发人员：李智
整体完成进度： | 81.41%
功能进度 | 总体完成度 | 本周完成度
后台-游戏初始化 | 100% | 0%
后台-游戏数据调控 | 90% | 10%
后台-商品操作 | 100% | 50%
后台-银行 | 90% | 30%
后台-生产 | 100% | 100%
后台-政府调控 | 100% | 10%
后台-打工 | 100% | 70%
后台-高考 | 90% | 90%
后台-合同 | 100% | 10%
后台-科技 | 100% | 80%
后台-财务 | 0% | 0%
后台-游戏结束 | 0% | 0%
后台-接口调试 | 40% | 10%
前端-管理端->赛事列表 | 100% | 0
前端-管理端->用户管理 | 100% | 0
前端-管理端->权限管理 | 100% | 0
前端-管理端->比赛进程管理 | 30% | 0
前端-学生端->主页 | 100% | 50%
前端-学生端->职业 | 100% | 100%
前端-学生端->生产 | 100% | 100%
前端-学生端->科技 | 100% | 0%
前端-学生端->银行 | 100% | 0%
前端-学生端->政府 | 100% | 25%
前端-学生端->财务 | 100% | 100%
前端-学生端->合同 | 100% | 0%
前端-学生端->新手引导 | 0 | 0
前端-学生端->广告窗 | 100% | 0
前端-学生端->答题窗口 | 100% | 100%
前端-学生端->登录，注册，信息填写 | 100% | 0
前端-学生端->其他 | 0 | 0
前端-前端整体项目进度 | 70% | 10%
前端-学生端->整体UI进度 | 95% | 50%